## Démarches
Travaux ou actions à mettre en oeuvre dès réception de l'Arrêté | Démarche | Délai | Financement éventuel | Appui | Commentaires | Date de réalisation
S'assurer que l'AP a bien
été notifié sous pli
| recommandé avec |  |  | Bureau
Notification | accusé de réception | 3 mois | / | d'étude
aux propriétaires
des terrains
du PPI et PPR
1) Envoyer un courrier
Publicité des | aux Maires des communes
servitudes | situées dans le PPR pour
| annexer les servitudes | 1 an | / | /
aux PLU + copie à la DDTM
1) Inscription des | pour information
servitudes dans | et suite à donner
les PLU
2) Publication de
l'arrêté aux | 2) Demander
Hypothèques | la publication
| de l'arrêté | 1 an | / | /
aux hypothèques
Engager une procédure
d'acquisition du terrain
Acquisition du PPI | auprès des propriétaires | 5 ans | AESN | SAFER
| (amiable/expropriation / |  | CG
préemption)

## Travx protec°PPI
Travaux ou actions à mettre en oeuvre dès réception de l'Arrêté | Démarche | Délai | Financement éventuel | Appui | Commentaires | Date de réalisation
Accessibilité aux | Mise en place d'une voie
ouvrages de | d'accès praticable en | 1 an | AESN et CG27 | ARS
production | tous temps
Mise en place d'une clôture
| Vigipirate anti-intrusion | 6 mois | AESN et CG27 | ARS
avec débord extérieur
Réalisation d'une
| cimentation annulaire |  | AESN et CG27 | BPE
| entre le cuvelage | 1 an
et les terrains forés
Cas d'un ouvrage traversant
plusieurs aquifères
| superposés : ceux non | 1 an | AESN et CG27 | BPE
exploités à aveugler par
cuvelage et cimentation
Protection du PPI
| Mise en place | 1 an |  | BPE
et de ses | d'une margelle |  | AESN et CG27
ouvrages
Elevation de la tête de
| l'ouvrage de 0,5 m au | 1 an | AESN et CG27 | BPE
dessus du terrain naturel
Installation d'un capot
| verrouillé sur la tête | 1 an | AESN et CG27 | BPE
de l'ouvrage
Réaliser un plan
| d'alerte et de secours | 1 an | / | Gendarmerie
et le transmettre
à la préfecture

## Suivi prescript°
Suivi des prescriptions des périmètres | Prescriptions (cf. arrêté DUP) | Comment ? | Fréquence | Appui / Contact | Date de réalisation | Suivi
Suivi des débits |  | Enregistrement | Journalier | Police de l'eau
|  | des débits |  | (BPE)
Evacuation de la tonte et
Entretien de la |  | des déchets de fauchage | Régulière
végétation du PPI |  | L'emploi de | (à adapter au | /
|  | produits phytosanitaires | contexte)
et d'engrais est interdit
Police de l'eau
|  | Rappeler aux Maires | A chaque | (BPE)
Puits et forages |  | des communes du PPR | renouvellement
|  | cette réglementation | municipal
ARS
Excavation |  |  |  | Police de l'eau
importante |  | Rappeler aux Maires | A chaque | (BPE)
permanente ou |  | des communes du PPR | renouvellement
temporaire |  | cette réglementation | municipal
ARS
|  | Rappeler aux Maires des |  | Police de l'eau
Puits |  | communes du PPR, cette | A chaque | (BPE)
d'infiltration |  | réglementation avec | renouvellement
|  | copie du courrier | municipal | ARS
au SPANC
SPANC
Echanger avec le
SPANC pour s'assurer
|  | de la conformité des | A adapter | ARS
installations présentes
dans le périmètre
Assainissement
S'assurer de
l'étanchéité du réseau
|  | d'assainissement collectif | A adapter | Délégataire
dans le PPR
auprès du ou des
maîtres d'ouvrage
A chaque
renouvellement
Construction |  | Rappeler aux Maires | municipal ou
|  | des communes du PPR | modification
|  | cette réglementation | des documents
d'urbanisme
Informer les agriculteurs
des prescriptions
agricoles dans les
périmètres (réunions
d'information)
Chambre
Activités |  | Sensibiliser les |  | d'Agriculture
agricoles |  | agriculteurs aux bonnes | Annuellement
pratiques agricoles
SAFER
Possibilités éventuelles :
- d'acquisition de terrain
- d'animation régulière
- de mise en place de
baux environnementaux
Epandages de |  | S'assurer (par courriers
lisiers, boues, |  | ou réunions) auprès
matières de |  | des agriculteurs de
vidange. |  | la conformité des
Stockages de |  | installations | Fréquence à
fumiers, lisier, |  |  | adapter en | SEA de
engrais organique |  | Si installation suspecte, | fonction du | la DDTM
ou chimique |  | possibilité d'envoyer un | contexte
et bâtiments |  | courrier
agricoles et leurs |  | au SEA afin qu'il vérifie
annexes |  | la conformité de celle-ci
Rappeler par courrier aux
|  | responsables des voies |  | ARS
de communication du
Voies de |  | PPR que la protection du | Tous les 4 ans
communication |  | captage doit être prise
|  | en compte dans tout |  | DDTM (BPE)
nouveau projet